## Project Information
I. Requirements
Công ty Hi-Tech là một công ty chuyên kinh doanh về các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin trong nhiều năm nay và đã có một lượng khách hàng nhất định. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, công ty mong muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh trên mạng Internet. Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng viếng thăm Website dễ dành lựa chọn các sản phẩm, các chính sách của công ty cũng như mua hàng. Việc thanh toán có thể được thực hiện qua mạng hoặc thanh toán trực tiếp. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc công ty sẽ có dịch vụ chuyển hàng có phí cho khách hàng. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để đảm bảo cho công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như số lượng hàng có trong kho, quản lý đơn đặt hàng, tình trạng giao hàng v.v… Thông tin chi tiết các chức năng bạn có thể tham khảo thêm tại: http://www.bkc.vn/M/Home

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Đỗ Gia Bảo
2 | Nguyễn Đ.Khôi Nguyên | khoinguyen098123@gmail.com
3
4
5
6
7

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | User Story | Actor | Priority | Points
70
1 | View Welcome Page | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn xem trang chủ | Nhân viên | 1 | 2
2 | Login | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống | Nhân viên | 1 | 2
3 | View Management Page | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn xem trang quản lí để sử dụng các tính năng của hệ thống | Nhân viên | 1 | 2
4 | View Booking Page | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn vào trang đặt vé để tiến hành đặt vé cho khách hàng | Nhân viên | 1 | 2
5 | Manage Order | Là Admin của hệ thống, tôi muốn quản lí các đơn hàng | Admin | 2 | 4
6 | Registration | Là Admin của hệ thống, tôi muốn đăng kí tài khoản mới cho nhân viên | Admin | 2 | 4
7 | Make Orders | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn đặt vé cho khách hàng | Nhân viên | 3 | 4
8 | Order Management (View, Cancel request) | Là Admin của hệ thống, tôi muốn xem, sửa, xóa các đơn hàng qua tính năng quản lí đơn hàng | Admin | 4 | 2
9 | Confirm Order | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn xác nhận đơn hàng của khách hàng | Nhân viên | 3 | 4
10 | Online Payment | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn thanh toán thông qua thẻ tín dụng, VISA hoặc thẻ ngân hàng của khách hàng | Nhân viên | 2 | 8
11 | Logout | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để nhân viên khác sử dụng | Nhân viên | 1 | 4
12 | View New Order | Là Admin của hệ thống, tôi muốn xem các đơn hàng mới | Admin | 1 | 2
13 | Regulations Updating | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn thay đổi thông tin, quy định của chuyến bay | Nhân viên | 1 | 2
14 | Offline Payment | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn thanh toán cho khách hàng bằng tiền mặt | Nhân viên | 2 | 4
15 | Payment Mornitoring | Là Admin của hệ thống, tôi muốn theo dõi quy trình thanh toán | Admin | 3 | 4
16 | View Departure time | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn xem thời gian cất cánh của chuyến bay | Nhân viên | 2 | 2
17 | Regulations management | Là Admin của hệ thống, tôi muốn quản lí quy định chuyến bay | Admin | 3 | 4
18 | Class management | Là nhân viên sử dụng hệ thống, tôi muốn thay đổi hạng vé của khách hàng theo yêu cầu | Nhân viên | 1 | 4
19 | Price Management | Là Admin của hệ thống, tôi muốn thay đổi giá tiền của vé bay | Admin | 1 | 4
20 | View Monthly Income | Là Admin của hệ thống, tôi muốn xem doanh thu hằng tháng của đại lí | Admin | 1 | 2
21 | View Yearly Income | Là Admin của hệ thống, tôi muốn xem doanh thu hằng năm của đại lí | Admin | 1 | 2
22 | User Management | Là Admin của hệ thống, tôi muốn quản lí các tài khoản của nhân viên | Admin | 2 | 4
23 | Income Management | Là Admin của hệ thống, tôi muốn quản lí các báo cáo doanh thu | Admin | 2 | 4
24 | Ticket Management | Là Admin của hệ thống, tôi muốn quản lí các vé máy bay | Admin | 3 | 4
25 | Schedule Management | Là Admin của hệ thống, tôi muốn quản lí, cập nhập các lịch bay trên hệ thống | Admin | 4 | 4

## Sprint backlog
HỆ THỐNG BAN VÉ MÁY BAY - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Task name | Name Of Dev | Hours | Act Points | Notes
Sprint 1 ( 4th Mar 2023-14th Mar 2023)
1 | View Welcome Page | 2 | Hiển thị trang welcome | Bảo | 4hrs
2 | Login | 4 | Code chức năng đăng nhập | Nguyên | 3hrs
3 | Make Orders | 4 | Code chức năng đặt sản phẩm | Bảo | 5hrs
4 | Order management | 6 | Code chức năng quản lí đơn hàng | Bảo | 6hrs
5 | Make payment | 8 | Code chức năng thanh toán | Bảo | 3hrs
6 | Logout | 4 | Code chức năng đăng xuất | Nguyên | 3hrs
7 | View Management Page | 2 | Code hiển thị trang quản lí | Bảo | 5hrs
8 | Change Settings | 2 | Code chức năng thay đổi cài đặt | Nguyên | 4hrs
9 | Managing Account | 3 | code chức năng quản lí tài khoản | Bảo | 4hrs
Sprint 2 (14th Mar 2023-24th Mar 2023)
1 | View Booking Page | 2 | code hiển thị trang đặt vé máy bay | Bảo | 5hrs
2 | View Available Flight | 2 | code hiển thị các chuyến bay trong ngày | Nguyên | 3hrs
3 | View Airlines | 2 | code hiển thị các hãng hàng không đã đăng kí ở sân bay | Nguyên | 3hrs
4 | View scheduling details | 2 | code hiển thị chi tiết đặt lịch bay | Bảo | 3hrs
6 | View scheduling Page | 2 | code hiển thị trang đặt lịch chuyến bay | Bảo | 5hrs
7 | View Available Flight | 2 | code hiển thị các chuyến bay trong ngày | Bảo | 4hrs
8 | View arrival/departure times | 2 | code hiển thị thời gian bay và đáp | Bảo | 3hrs
9 | Receive Customer's Details | 3 | code chuyển thông tin chi tiết của khách hàng về database | Nguyên | 3hrs
10 | Ticket Details | 2 | code hiển thị thông tin chi tiết của vé bay | Nguyên | 3hrs
11 | Order ticket | 4 | code chức năng đặt vé | Bảo | 4hrs
12 | Buy ticket | 4 | code chức năng mua vé | Bảo | 4hrs
13 | Confirmation | 6 | code chức năng xác nhận | Nguyên | 3hrs
Sprint 3 (25th Mar 2023-4th Apr 2023)
1 | View Regulations Updating Page | 2 | code hiển thị trang thay đổi quy định, thông tin chuyến bay | Bảo | 5hrs
2 | Update ticket details | 4 | code chức năng cập nhập thông tin chi tiết vé bay | Bảo | 4hrs
3 | Update ticket availability | 4 | code chức năng cập nhập số lượng vé còn lại | Bảo | 4hrs
4 | Update ticket quatity | 4 | code chức năng cập nhập số lượng vé được đặt | Bảo | 4hrs
5 | Confirmation | 4 | xác nhận | Nguyên | 3hrs
6 | Managing Ticket Class Page | 3 | code hiển thị trang quản lí hạng vé bay | Bảo | 8hrs
7 | Ticket Details | 2 | code hiển thị thông tin chi tiết của vé bay | Nguyên | 3hrs
8 | Ticket Price | 2 | code hiển thị giá của vé | Nguyên | 3hrs
9 | Update ticket information | 3 | code chức năng cập nhập thông tin chi tiết vé bay | Nguyên | 4hrs
12 | View Monthly Income Page | 2 | code hiển thị trang thu nhâp hằng tháng của đại lí | Bảo | 5hrs
13 | Search | 4 | code chức năng tìm kiếm | Nguyên | 4hrs
14 | View Yearly Income Page | 2 | code hiển thị trang thu nhập hăng năm của đại lí | Bảo | 5hrs
15 | View total income | 2 | code hiển thị tổng thu nhập | Bảo | 3hrs
16 | Exit | 4 | Thoát | Nguyên | 2hrs
Sprint 4 (5th Apr 2023-15th Apr 2023)
1 | View Invoice Page | 2 | code hiển thị trang quản lí hóa đơn | Bảo | 5hrs
2 | Customer's detailed infor | 2 | code hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng | Nguyên | 4hrs
3 | Flight's detailed info | 2 | code hiển thị thông tin chi tiết của chuyến bay | Nguyên | 7hrs
4 | Flight's schedule | 2 | code hiển thị lịch chuyến bay | Bảo | 7hrs
5 | Status | 3 | code hiển thị trạng thái máy bay | Bảo | 3hrs
6 | Confirm payment | 4 | code xác minh thanh toán | Bảo | 4hrs
7 | Print Invoices | 4 | code chức năng in hóa đơn | Nguyên | 4hrs
8 | Exit | 6 | Thoát | Nguyên | 2hrs